## Tarkastuslista
LIITE A: ITSEARVIOINTITARKISTUSLISTA
|  | Tavoite: helpottaa itsearvionnin suorittamista. Osa tarkistuslistan tehtävistä koskee vain lähi-itsearviointityöpajoja ja osa vain virtuaalityöpajoja. Tehtävien aikajaksot, rooli ym. on sisällytetty suosituksina, ja niitä kannattaa muokata oman tarpeen mukaan. Päivitys 24.11.2024 Piiloitettuna löytyy tehtäviä englanninkielellä. |  | Lähde, soveltaen: https://c2m2.doe.gov/resources
NRO | Subject | Tehtävä | Tehty | Vaihe | Stage | Vaihe | Järjestäjä Organizer | Facilitator | Tukija, Sponsor | Muut Osanottajat, Other Participants | Tuki Support Staff
1 | Obtain the latest version of C2M2 documentation and facilitation materials | Hanki viimeisimmät, tarpeelliset versiot Kybermittarin ja/tai C2M2-dokumentaatiosta ja fasilitointimateriaaleista |  | Tunnista tarve ja päätä toteutuksesta | Four Weeks Prior to Self-Evaluation Workshop | Neljä viikkoa ennen itsearviointityöpajaa
2 | Refresh familiarity with C2M2 and all self-evaluation materials | Perehdy tarvitsemiisi itsearviointimateriaaleihin |  | Tunnista tarve ja päätä toteutuksesta | Four Weeks Prior to Self-Evaluation Workshop | Neljä viikkoa ennen itsearviointityöpajaa |  | x
3 | Refresh familiarity with key roles in the C2M2 self-evaluation process | Perehdy keskeisiin rooleihin Kybermittarin / C2M2:n itsearviointiprosessissa |  | Tunnista tarve ja päätä toteutuksesta | Four Weeks Prior to Self-Evaluation Workshop | Neljä viikkoa ennen itsearviointityöpajaa |  | x
4 | Hold preparation meeting | Pidä valmistelukokous, jossa arvioidaan tarve kypsyysarvionnille ja miten toistuva itsearviointiarviointi ja siitä saatavat tulokset tukevat organisaation toimintaa ja päätöksentekoa. |  | Tunnista tarve ja päätä toteutuksesta | Four Weeks Prior to Self-Evaluation Workshop | Neljä viikkoa ennen itsearviointityöpajaa | x | x | x | x
5 | Determine the organizational scope of the self-evaluation | Määritä itsearvioinnin laajuus: organisaation, tarkasteltavien käytäntöjen ja toimintojen osalta |  | Tunnista tarve ja päätä toteutuksesta | Four Weeks Prior to Self-Evaluation Workshop | Neljä viikkoa ennen itsearviointityöpajaa | x | x | x | x
6 | Identify participants and support personnel | Tunnista keskeiset sidosryhmät, roolit ja tukihenkilöstö |  | Tunnista tarve ja päätä toteutuksesta | Four Weeks Prior to Self-Evaluation Workshop | Neljä viikkoa ennen itsearviointityöpajaa | x | x | x
7 |  | Hankitaanko ulkopuolinen taho tukemaan itsearvionnissa (hankinta?) |  | Tunnista tarve ja päätä toteutuksesta | Four Weeks Prior to Self-Evaluation Workshop | Neljä viikkoa ennen itsearviointityöpajaa | x | x | x
8 |  | Esittele suunnitelma ja varmista tuki arvionnin toteuttamiselle (johdon / liiketoiminnasta vastuullisen antama tuki) |  | Tunnista tarve ja päätä toteutuksesta | Four Weeks Prior to Self-Evaluation Workshop | Neljä viikkoa ennen itsearviointityöpajaa |  | x
9 |  | Tunnista henkilöt/osallistujat, jotka tarvitaan arvionnin toteuttamiseen |  | Valmistaudu arviontiin | Four Weeks Prior to Self-Evaluation Workshop | Neljä viikkoa ennen itsearviointityöpajaa |  | x
10 | Communicate to participants the importance of the self-evaluation and their active participation | Kommunikoi osallistujille itsearvioinnin merkityksestä ja aktiivisesta osallistumisesta |  | Valmistaudu arviontiin | Four Weeks Prior to Self-Evaluation Workshop | Neljä viikkoa ennen itsearviointityöpajaa |  |  | x
11 | Identify and reserve appropriate meeting space for the workshop | Tunnista ja varaa sopiva kokoustila työpajalle |  | Valmistaudu arviontiin | Four Weeks Prior to Self-Evaluation Workshop | Neljä viikkoa ennen itsearviointityöpajaa | x
12 | Identify workshop dates based on the availability of the facilitator, sponsor, participants, and meeting space (if applicable) | Valitse työskentely ja työpajapäivät fasilitaattorin, sponsorin, osallistujien ja kokoustilan saatavuuden perusteella (tarvittaessa) |  | Valmistaudu arviontiin | Four Weeks Prior to Self-Evaluation Workshop | Neljä viikkoa ennen itsearviointityöpajaa | x | x | x
13 | Send invitations and agenda to participants and ask for confirmation | Lähetä kutsuja ja esityslista osallistujille ja pyydä vahvistusta |  | Valmistaudu arviontiin | Four Weeks Prior to Self-Evaluation Workshop | Neljä viikkoa ennen itsearviointityöpajaa | x
14 | Send preparatory reading material to participants | Lähetä valmistelevaa luettavaa osallistujille |  | Valmistaudu arviontiin | Four Weeks Prior to Self-Evaluation Workshop | Neljä viikkoa ennen itsearviointityöpajaa | x
15 |  | Tarkenna tarvittaessa itsearvioinnin laajuutta organisaation, tarkasteltavien käytäntöjen ja toimintojen osalta. Käytä tarvittaessa Import-pohjille luotuja mäppäyksiä apuna. |  | Valmistaudu arviontiin | Four Weeks Prior to Self-Evaluation Workshop |  |  | x | x
16 | Make travel arrangements, if necessary | Tee tarvittaessa matkajärjestelyjä |  | Valmistaudu arviontiin | Four Weeks Prior to Self-Evaluation Workshop | Neljä viikkoa ennen itsearviointityöpajaa |  | x |  |  | x
17 | Arrange for catering if desired | Järjestä tarvittaessa tarjoilut |  | Valmistaudu arviontiin | Two Weeks Prior to Self-Evaluation Workshop | Kaksi viikkoa ennen itsearviointityöpajaa |  |  |  |  | x
18 | Arrange for building access for those visiting. | Järjestä tarvittaessa pääsy kohteisiin (vierailijat ym) |  | Valmistaudu arviontiin | Two Weeks Prior to Self-Evaluation Workshop | Kaksi viikkoa ennen itsearviointityöpajaa | x
19 | Establish non-disclosure agreements (NDAs), if necessary (e.g., if some of the participants are not members of the organization) Two Weeks Prior to Self-Evaluation Workshop | Tee tarvittaessa salassapitosopimukset (erityisesti ulkopuoliset) |  | Valmistaudu arviontiin | Four Weeks Prior to Self-Evaluation Workshop | Neljä viikkoa ennen itsearviointityöpajaa | x |  |  |  | x
20 | Prepare the self-evaluation workshop kickoff presentation | Valmistele itsearviointityöpajan kickoff-esitys |  | Toteuta arvionti / Kickoff | Two Weeks Prior to Self-Evaluation Workshop | Kaksi viikkoa ennen itsearviointityöpajaa |  | x
21 |  | Pidä kickoff-esitys, jossa käydään läpi tavoitteet, prossesin kulku ja ohjeistukset mm. tiedon suojaaminen ja luottamuksellisuus |  | Toteuta arvionti / Kickoff |  |  |  | x
22 | Ensure there are sufficient confirmed participants to conduct the self-evaluation | Varmista, että oikeat osallistujat ovat mukana, jotta itsearviointi voidaan suorittaa |  | Toteuta arvionti / Kickoff | Two Weeks Prior to Self-Evaluation Workshop | Kaksi viikkoa ennen itsearviointityöpajaa | x
23 | Determine and obtain materials needed for the participants (e.g., copies of the C2M2) | Valitse ja aseta osallistujien saataville tarvittavat materiaalit |  | Toteuta arvionti / Kickoff | Two Weeks Prior to Self-Evaluation Workshop | Kaksi viikkoa ennen itsearviointityöpajaa |  | x |  |  | x
24 | Validate the chosen Self-Evaluation tool is operating as intended on the designated computers | Testaa, että itsearviointityökalu toimii tarkoitetulla tavalla nimetyissä tietokoneissa (mac ja numbers ei oikein toimi) |  | Toteuta arvionti - yleistä | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  | x
25 | Log in to appropriate systems to be displayed during the presentation | Kirjautuminen järjestelmiin, joita tarvitaan arvionnissa (ohjekokoelmat, omaisuudenhallinta, jne.) |  | Toteuta arvionti - yleistä | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  | x
26 | Test all the hardware and software that will be used for the self-evaluation Workshop | Testaa tarvittaessa kaikki laitteistot ja ohjelmistot, joita tullaan käyttämään itsearviointityöpajassa |  | Toteuta arvionti - yleistä | One Week Prior to Self-Evaluation Workshop | Viikko ennen itsearviointityöpajaa |  | x
27 | Arrange for someone to be the scribe and take notes | Ota mukaan kirjuri, joka tekee muistiinpanoja |  | Toteuta arvionti - yleistä | Two Weeks Prior to Self-Evaluation Workshop | Kaksi viikkoa ennen itsearviointityöpajaa | x
28 | Ensure that the room is set up to facilitate dialogue among participants | Varmista, että kaikki muut tarvittavat teknologiat ovat läsnä ja toimivat |  | Toteuta arvionti - yleistä | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  | x
29 | Ensure that projection equipment is working | Varmista, että projektiolaitteet toimivat |  | Toteuta arvionti - yleistä | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  | x
30 | Ensure that the screen is visible to the participants | Varmista, että näyttö näkyy osallistujille |  | Toteuta arvionti - yleistä | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  | x
31 | Ensure that lighting in the room can be dimmed so that projected information is readable | Varmista, että huoneen valaistus voidaan himmentää niin, että ennustettu tieto on luettavissa |  | Toteuta arvionti - yleistä | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  |  |  |  | x
32 | Ensure that flip chart paper or white boards and markers are available | Varmista, että fläppitaulu tai valkotauluja ja kyniä on tarvittaessa saatavilla |  | Toteuta arvionti - yleistä | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä | x |  |  |  | x
33 | Confirm catering, if needed | Vahvista tarvittaessa tarjoilut |  | Toteuta arvionti - yleistä | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  |  |  |  | x
34 | Ensure that all materials have been distributed | Varmista, että kaikki tarvittava materiaalit on jaettu tai muutoin saatavilla (cheat sheet, jne) |  | Toteuta arvionti - yleistä | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  | x
35 | Double-check roles assigned by the virtual platform (e.g., host, presenter, etc.) to ensure that they are assigned to the correct individuals | Tarkista, että virutaalipalaverin etäosallistujilla on tarvittavat oikeudet liittyä ja esittää työpajassa |  | Toteuta arvionti / yleistä | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  | x
36 | At least 30 minutes prior to the start of the workshop, ensure that the meeting room is set up correctly | Varmista vähintään 30 minuuttia ennen työpajojen alkua, että kokoustila on kunnossa ja tekniikka toimii |  | Toteuta arvionti - yleistä | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  | x
37 |  | Tunnista sopivat asiantuntijat työstämään kutakin osiota/välilehteä |  | Toteuta arvionti / välilehtien täyttö | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  | x |  |  | x
38 | Identify backup presenters and the order in which they will assume responsibility, in the event that an issue affects the primary presenter | Tunnista varahenkilöt, jos ensisijainen osallistuja ei ole saatavilla |  | Toteuta arvionti / välilehtien täyttö | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  | x
39 | Review workshop responsibilities of each role | Kertaa kunkin osallistujan rooli ja vastuu itsearvionnissa sekä yleinen ohjeistus |  | Toteuta arvionti / välilehtien täyttö | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  | x |  |  | x
40 | Open the C2M2 Self-Evaluation Tool or other tool and be ready for recording responses | Avaa Kybermittari tai muu työkalu, johon tallennat vastaukset |  | Toteuta arvionti / välilehtien täyttö | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  | x |  |  | x
41 |  | Kerää vastaukset esimerkiksi osio kerrallaan sopivan mittaisissa työpajoissa / tapaamisissa tai anna etukäteen itsenäisesti pohdittavaksi osallistujille |  | Toteuta arvionti / välilehtien täyttö | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  | x
42 |  | Jos vastaukset on koostettu eri tiedostoihin, yhdistä ne yhteen Kybermittari-työkaluun. |  | Toteuta arvionti / koostava työpaja | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  | x
43 |  | Jaa ennakkoon koostetut vastaukset koostavaan työpajaan osallistuville |  | Toteuta arvionti / koostava työpaja | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  | x
44 |  | Tee alustava analyysi ja tunnista kohdat, jotka erityisesti vaativat käsittelyä |  | Toteuta arvionti / koostava työpaja | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  | x
45 | Review agenda and timing | Asialistan ja aikataulun tarkistaminen sekä siirtymät aiheiden välillä |  | Toteuta arvionti / koostava työpaja | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  | x
46 | Review transitions between speakers and handoffs between presenters | Suunnittele aikataulu ja |  | Toteuta arvionti / koostava työpaja | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  | x | x
47 | Distribute hard copies of presentation materials | Levitä tarvittessa esitelmämateriaalin paperikopioita |  | Toteuta arvionti / koostava työpaja | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  | x
48 | Check sharing configuration settings within the virtual platform, such as the ability of audience to share audio, typed comments, or images with other audience members | Tarkista virtuaalisen alustan jakamisasetukset, kuten yleisön kyky jakaa ääntä, kirjoitettuja kommentteja tai kuvia muiden yleisön jäsenten kanssa |  | Toteuta arvionti / koostava työpaja | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  | x
49 | Perform an audio, video, and screen-sharing check for all presenters | Suorita ääni-, video- ja näytönjakotarkistus kaikille esittäjille |  | Toteuta arvionti / koostava työpaja | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  | x
50 |  | Käykää läpi alustavat tulokset ja täydentäkää haasteelliset tai puuttuvat kohdat. Kirjaa ylös mahdolliset myös kehitysehdotukset ja muut havainnot |  | Toteuta arvionti / koostava työpaja | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  | x
51 | Review plan for introducing poll questions and presenting results | Esittele kyselykysymysten analyysin ja tulosten esittämisen suunnitelma |  | Toteuta arvionti / koostava työpaja | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  | x
52 | Consider incorporating a five-minute break just prior to the start time of the workshop session | Harkitse viiden minuutin tauon ottamista juuri ennen työpajan alkamisaikaa |  | Toteuta arvionti / koostava työpaja | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  | x
53 | After completion of the workshop, collect all printed sensitive material | Työpajan päätyttyä kerää ja tarvittessa hävitä asianmukaisesti kaikki painettu, salassapidettävä aineisto. |  | Toteuta arvionti / koostava työpaja | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  | x | x
54 | After completion of the workshop, copy the necessary files to a secure location, create file backups, and delete all workshop files from shared meeting room computers, if applicable | Työpajan päätyttyä kopioi tarvittavat tiedostot suojattuun sijaintiin, luo tiedostojen varmuuskopiot ja poista kaikki työpajatiedostot jaetuista kokoushuonetietokoneista, jos tarpeen |  | Toteuta arvionti / koostava työpaja | The Day of Self-Evaluation Workshop | Työpajapäivänä |  | x
55 | Organize the reports generated by the self-evaluation tool and all other relevant notes and materials | Kerää itsearviointityökalun ja kaikkien muiden merkityksellisten muistiinpanojen ja materiaalien tuottamat raportit |  | Tunnista kehitystoimenpiteet | Within One Week After Self-Evaluation Workshop | Viikko itsearviointityöpajan jälkeen |  | x
56 |  | Tarkista vastausten kattavuus ja laatu. Onko ristiriitaisuuksia. Täydennä tarvittaessa. |  | Tunnista kehitystoimenpiteet | Within One Week After Self-Evaluation Workshop | Viikko itsearviointityöpajan jälkeen |  | x
57 |  | Analysoi arvionnin tulokset ja vertaa tarvittaessa edellisen arvionnin tuloksiin. |  | Tunnista kehitystoimenpiteet | Within One Week After Self-Evaluation Workshop | Viikko itsearviointityöpajan jälkeen |  | x
58 |  | Tunnista puutteet verrattuna tavoitetasoon tai esim. lainsäädännön vaatimuksiin (jos määritelty) Käytä tarvittaessa Import-pohjille luotuja mäppäyksiä apuna. |  | Tunnista kehitystoimenpiteet | Within One Week After Self-Evaluation Workshop | Viikko itsearviointityöpajan jälkeen |  | x
59 |  | Tarkista löytyykö Kybermittarin kehityspoluilta sopivia käytäntöjä kehitystoimenpiteiden pohjaksi. |  | Tunnista kehitystoimenpiteet | Within One Week After Self-Evaluation Workshop | Viikko itsearviointityöpajan jälkeen |  | x
60 |  | Selvitä missä muodossa tulokset halutaan, mihin kysymyksiin tulee vastata (puutteet, kehityskohteet, vertailutiedot) ja valmistele raportti |  | Tunnista kehitystoimenpiteet | Within One Week After Self-Evaluation Workshop | Viikko itsearviointityöpajan jälkeen |  | x
61 | Deliver the final package of materials to the sponsor | Toimita lopullinen materiaalipaketti johdolle / liiketoiminnasta vastaavalle (sponsori) |  | Tunnista kehitystoimenpiteet | Within One Week After Self-Evaluation Workshop | Viikko itsearviointityöpajan jälkeen |  | x
62 |  | Esittele arvioinnin tulokset ja toimenpidesuositukset |  | Tunnista kehitystoimenpiteet | Within One Week After Self-Evaluation Workshop | Viikko itsearviointityöpajan jälkeen |  | x
63 | Plan follow-up activities | Suunnittele arvionnin osalta jatkotoimenpiteet ja seuranta |  | Tunnista kehitystoimenpiteet | Within One Week After Self-Evaluation Workshop | Viikko itsearviointityöpajan jälkeen | x | x | x