## Täyttöohjeet
Täyttöohjeet
Tähän taulukkoon kirjataan uhkamallinnuksessa tunnistetut uhkat, niiden riskiarviot sekä sovitut riskien käsittelytoimenpiteet. Taulukossa on erilliset välilehdet uhkien tunnistamiselle ja riskien arvioinnille.
Versiohistoria
Kirjaa versiohistoriaan taulukon merkittävät päivitykset. Merkitse vähintään versionumero, päivämäärä, lyhyt kuvaus muutoksesta ja tekijä.
1. Uhkat (tunnistus)
Kirjaa jokainen tunnistettu uhka omalle rivilleen. Täytä seuraavat sarakkeet: - Mitä voi mennä pieleen / tilanne: kuvaa lyhyesti tunnistettu uhka tai ei-toivottu tilanne. - Mihin kohdistuu: kirjaa ohjelmiston osa, tieto, toiminto, käyttäjä, integraatio tai muu kohde, johon uhka kohdistuu. - Mitä käytännössä tapahtuu, jos uhka toteutuu: kuvaa riittävän konkreettisesti, mitä uhkan toteutuminen tarkoittaisi käytännössä. - Käsitelty: merkitse päivämäärä, jolloin uhka on käsitelty uhkien tunnistamisen yhteydessä. ID on uhkan yksilöivä tunniste. Älä muuta IDä sen jälkeen, kun uhkaa on alettu käsitellä riskien arvioinnissa. Tällä välilehdellä kirjattavat uhkan perustiedot siirtyvät automaattisesti välilehdelle 2. Riskit (arviointi). Älä kirjaa riskien arviointia tai toimenpiteitä tälle välilehdelle.
2. Riskit (arviointi)
Välilehden sarakkeet ID, Riski, Kohde ja Kuvaus täyttyvät automaattisesti välilehdelle 1. Uhkat (tunnistus) kirjatuista tiedoista. Älä muokkaa näitä soluja tällä välilehdellä. Täytä seuraavat sarakkeet: Vaikutus: kirjaa arvioitu vaikutus käytössä olevan arviointiasteikon mukaisesti. Todennäköisyys: kirjaa arvioitu todennäköisyys käytössä olevan arviointiasteikon mukaisesti. Riskitaso: muodostuu automaattisesti vaikutuksen ja todennäköisyyden perusteella. Soluun tulee lisäksi riskitasoa kuvaava väri riskimatriisin mukaisesti. Toimenpide: kirjaa sovittu tapa käsitellä riskiä. Kuvaa mahdollisuuksien mukaan konkreettisesti, mitä tehdään. Vastuuhenkilö: kirjaa henkilö tai rooli, joka vastaa sovitun toimenpiteen edistämisestä. Määräaika: kirjaa päivämäärä, johon mennessä sovittu toimenpide on tarkoitus toteuttaa tai riski katselmoidaan uudestaan. Tila: valitse riskin käsittelyn tämänhetkinen tila. - Avoin: riskin käsittely on vielä kesken tai toimenpiteitä ei ole määritetty. - Käsittelyssä: sovittujen toimenpiteiden toteutus on kesken. - Valmis: sovitut toimenpiteet on toteutettu. - Hyväksytty: riski on hyväksytty asianmukaisella päätöksellä eikä sille ole sovittu muita käsittelytoimenpiteitä. Viimeksi käsitelty: merkitse päivämäärä, jolloin riski on viimeksi käsitelty tai arvioitu. Päivitä päivämäärä aina, kun riskin arviointia, toimenpiteitä, tilaa tai hyväksyntää tarkastellaan uudelleen.
3. Riskimatriisi
Välilehti sisältää riskien arvioinnissa käytettävän riskimatriisin ja riskitasojen kuvaukset. Välilehdelle ei tarvitse kirjata tietoja.

## Versiohistoria
Versiohistoria
Versio | Päivämäärä | Kuvaus muutoksesta | Tekijä
0.1 | 2026-01-01 | Uhkamallinnus ja riskiarvio | Mirka Möttönen
0.2 | 2026-01-18 | Toimenpiteet määritetty | Mirka Möttönen
1.0 | 2026-04-01 | Riskiarvio ja toimenpiteet hyväksytty | Ysikön päällikkö Tiina Terävä
1.1 | 2026-06-23 | Toimenpideiden ja tilan päivitys | Sami Susi
1.2 | 2026-10-17 | Riskilistan katselmointi. Ei merkittäviä muutoksia | Sami Susi

## 1. Uhkat (tunnistus)
Uhkien tunnistaminen
ID | Mitä voi mennä pieleen / tilanne (Riski) | Mihin kohdistuu (Kohde) | Mitä käytännössä tapahtuu, jos uhka toteutuu (Kuvaus) | Käsitelty
1 | Käyttäjän käyttöoikeudet on määritetty liian laajoiksi, minkä seurauksena hän pääsee tarkastelemaan ja muokkaamaan tietoja, jotka kuuluvat toiselle käyttäjäryhmälle. | Käyttäjäroolit, käyttöoikeuksien hallinta ja järjestelmässä käsiteltävät tiedot. | Tavallinen käyttäjä saa virheellisesti laajemman käyttöoikeusroolin ja pystyy esimerkiksi avaamaan toisen yksikön tietoja sekä muuttamaan niitä. Muutokset tallentuvat järjestelmään käyttäjän tekemiksi, vaikka hänellä ei pitäisi olla oikeutta kyseisiin tietoihin. | 2026-01-01
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## 2. Riskit (arviointi)
Uhkien tunnistaminen |  |  |  | Riskien tunnistaminen |  | Riskin merkityksen arvionti
ID | Riski | Kohde | Kuvaus (mitä tapahtuu) | Vaikutus | Todennäköisyys | Riskitaso | Toimenpide | Vastuuhenkilö | Määräaika | Tila | Viimeksi käsitelty
1 | Käyttäjän käyttöoikeudet on määritetty liian laajoiksi, minkä seurauksena hän pääsee tarkastelemaan ja muokkaamaan tietoja, jotka kuuluvat toiselle käyttäjäryhmälle. | Käyttäjäroolit, käyttöoikeuksien hallinta ja järjestelmässä käsiteltävät tiedot. | Tavallinen käyttäjä saa virheellisesti laajemman käyttöoikeusroolin ja pystyy esimerkiksi avaamaan toisen yksikön tietoja sekä muuttamaan niitä. Muutokset tallentuvat järjestelmään käyttäjän tekemiksi, vaikka hänellä ei pitäisi olla oikeutta kyseisiin tietoihin. | 2 | 1 | 2 |  |  | 2027-01-01 | Avoin | 2026-01-01
2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
32 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
33 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
34 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
36 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
37 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
38 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
39 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
41 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
42 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
43 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
44 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
45 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## 3. Riskimatriisi
Riskimatriisi
Todennäköisyys | 4 |  |  |  |  | 1–3 → Vähäinen riski
| 3 |  |  |  |  | Mitä tarkoittaa:
| 2 |  |  |  |  | Riski on pieni tai epätodennäköinen
| 1 |  |  |  |  | Vaikutus on rajattu eikä häiritse toimintaa merkittävästi
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Toimenpiteet:
| Vaikutus |  |  |  |  | Ei välttämättä vaadi aktiivisia toimenpiteitä
Kirjataan ylös
Seurataan tilannetta
4–6 → Kohtalainen riski
Mitä tarkoittaa:
Riski on realistinen ja voi toteutua
Vaikutus on rajattu mutta selvästi haitallinen
Toimenpiteet:
Suunnitellaan toimenpiteet
Toteutetaan, jos kustannus–hyöty on järkevä
Aikataulutetaan (ei välttämättä kiireellinen)
8–9 → Merkittävä riski
Mitä tarkoittaa:
Riski on todennäköinen tai vaikutus suuri
Vaikuttaa selvästi toimintaan tai tietoturvaan
Toimenpiteet:
Vaatii toimenpiteitä
Priorisoidaan kehitykseen
Vastuutetaan selkeästi
12–16 → Kriittinen riski
Mitä tarkoittaa:
Erittäin todennäköinen tai erittäin vakava vaikutus
Vakava uhka liiketoiminnalle tai turvallisuudelle
Toimenpiteet:
Korjattava välittömästi
Vaatii johdon näkyvyyden / päätöksen / hyväksynnän